BUSINESS PROPOSAL

한국관광공사 x 라이트브라더스

사업제안서

"대한민국 자전거 파크런"

디지털 스탬프 투어 x 구간 랭킹 x ESG 캠페인

제안사: (주)라이트브라더스

수신: 한국관광공사 지역콘텐츠육성팀 심경섭님

작성일: 2026년 3월 19일

# 목 차

# 1. 제안 요약 (Executive Summary)

한국관광공사 님께서 요청하신 3가지 협업 영역에 대해, 라이트브라더스의 스윗스웻포인트(SSP) 시스템과 호주 파크런(parkrun) 모델을 결합한 통합 솔루션을 제안드립니다.

| 관광공사 요청 사항 | 라이트브라더스 제안 솔루션 |
| --- | --- |
| 1. 대표코스 60선 + 순환코스 연계 스탬프 투어 | 디지털 스탬프 투어 - GPS 자동 인증 + 구간 랭킹 시스템 |
| 2. 전국 순환코스 완주 캠페인 | 자전거 파크런 - 매주 정기 라이딩 이벤트 + 완주 챌린지 |
| 3. ESG 협업 친환경 캠페인 | 스윗스웻포인트(SSP) - 탄소저감 마일리지 보상 체계 |

## 핵심 가치 제안

"달릴수록 포인트가 쌓이고, 지역 관광이 활성화되고, 탄소가 줄어드는 선순환 플랫폼"

# 2. 라이트브라더스 소개 및 협업 역량

## 2.1 회사 소개

라이트브라더스는 대한민국 대표 자전거 전문 플랫폼으로, 온라인 커머스 + 오프라인 커뮤니티 + 디지털 리워드 시스템을 통합 운영하고 있습니다.

## 2.2 스윗스웻포인트(Sweet Sweat Point, SSP) - 핵심 기술 자산

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 개념 | 자전거 라이딩 기반 R2E(Ride to Earn) 보상 체계 |
| 작동 방식 | 스트라바(Strava) 연동 → 라이딩 기록 자동 감지 → 포인트 자동 적립 |
| 적립 기준 | 1km당 10포인트 (탄소 저감량 기반 계산) |
| 사용처 | 라이트브라더스 쇼룸/온라인몰에서 자전거 용품 구매 |
| 탄소 연계 | 자동차/대중교통 대신 자전거 탑승 시 줄어드는 탄소량을 포인트로 환산 |
| 기존 협력 | 춘천지속가능발전협의회 등 지자체 협업 실적 보유 |

## 2.3 공공기관 협업 실적

- 2024년 범정부 자전거 이용 활성화 MOU 참여: 탄소중립녹색성장위원회 + 국토부 + 행안부 + 환경부 + 서울시 + 카카오모빌리티 + 티맵모빌리티 + 라이트브라더스 공동 협약

- 춘천지속가능발전협의회 시민 자전거 이용 활성화 MOU

- ESG 기반 탄소저감 캠페인 다수 운영

- 공공자전거 정보 통합 제공 플랫폼 구축 참여

라이트브라더스는 이미 정부의 자전거 활성화 정책의 공식 파트너입니다. 이번 관광공사 협업은 기존 정부 협력의 자연스러운 확장입니다.

# 3. 제안 사업 1: 디지털 스탬프 투어

"대표코스 60선 + 순환코스 연계 스마트 스탬프 투어"

## 3.1 현재 스탬프 투어의 한계

| 기존 방식 | 문제점 |
| --- | --- |
| 물리적 스탬프 / 도장 찍기 | 인증센터 운영 비용, 위치 제약, 관리 인력 필요 |
| 종이 스탬프북 | 분실 위험, 데이터 축적 불가, MZ세대 참여 저조 |
| 별도 앱 없이 운영 | 참가자 추적 불가, 마케팅 데이터 부재 |

## 3.2 기존 국토종주 인증제와의 시너지

현재 행안부/환경부가 운영하는 국토종주인증제에는 이미 3중 인증 체계가 있습니다.

| 기존 인증 체계 | 현황 | 한계 |
| --- | --- | --- |
| 오프라인 스탬프 | 유인 15개소 + 무인 70개소 | 종이 수첩 기반, 데이터 축적 불가 |
| QR 사이버인증 | 자전거행복나눔 앱 | 국토종주길 한정, 60선 미연계 |
| GPS 자동인증 | 인증센터 부근 자동 처리 | 구간 랭킹/경쟁 기능 없음 |

라이트브라더스의 역할: 기존 인프라를 "보완"하여 60선까지 확장하고 게이미피케이션을 추가합니다.

기존 국토종주 인증 + 신규 60선 디지털 스탬프 + 구간 랭킹 + SSP 포인트를 하나의 앱에서 통합 제공

## 3.3 디지털 스탬프 투어 솔루션

| GPS 자동 인증 | 구간 랭킹 시스템 | SSP 포인트 적립 |
| --- | --- | --- |
| 코스 진입 자동감지 | 코스별 시간 순위 | 1km당 10포인트 적립 |
| 체크포인트 통과 | 연령대/지역별 랭킹 | 탄소저감량 자동 계산 |
| 완주 자동 인증 | 시즌별 랭킹 집계 | 지역 관광지 쿠폰 교환 |
| 디지털 배지 발급 | KOM/QOM 시스템 | 완주 인증서 발급 |

## 3.4 대표코스 60선 디지털 전환

관광공사 대표코스 60선을 앱 내 공식 세그먼트(구간)으로 등록합니다.

| 코스 카테고리 | 코스 수 | 디지털 전환 내용 |
| --- | --- | --- |
| 도심 | 다수 | GPS 구간 등록 + 자동 인증 + 도심 관광지 연계 |
| 바다 | 다수 | 해안 코스 + 주변 해산물 맛집 쿠폰 연계 |
| 섬 | 다수 | 섬 완주 특별 배지 + 숙박 할인 |
| 강 | 다수 | 강변 코스 + 자전거 카페 제휴 |
| 산 | 다수 | 난이도별 랭킹 + 등급 시스템 |
| 도전 | 다수 | 장거리 챌린지 + 특별 리워드 |
| 역사 | 다수 | 역사 해설 오디오 가이드 연계 |
| 힐링 | 다수 | 웰니스 프로그램 + 명상 스팟 안내 |

기술적 구현

- 관광공사가 이미 제공하는 GPX 파일을 활용하여 세그먼트 자동 등록

- 스트라바 API 연동으로 기존 자전거 이용자 즉시 참여 가능

- 가민/애플워치 등 웨어러블 기기 연동

## 3.5 순환코스 디지털 스탬프

| 순환코스 권역 | 디지털 스탬프 설계 |
| --- | --- |
| 동해안 | 동해안 종주 스탬프 (구간별 체크포인트 자동 인증) |
| 서해안 | 서해안 일몰 라이딩 스탬프 (시간대별 특별 배지) |
| 남해안 | 남해안 섬 투어 스탬프 (섬별 완주 배지 수집) |
| 북부내륙 | 내륙 산악 도전 스탬프 (고도 기반 난이도 배지) |

## 3.6 스탬프 수집 리워드 체계

| 달성 단계 | 배지 | 리워드 |
| --- | --- | --- |
| 10개 코스 완주 | 브론즈 라이더 | SSP 1,500포인트 + 디지털 인증서 |
| 30개 코스 완주 | 실버 라이더 | SSP 5,000포인트 + 관광공사 기념품 |
| 60개 코스 완주 (전체) | 골드 라이더 | SSP 15,000포인트 + 특별 인증서 + 명예 앰배서더 |
| 순환코스 전체 완주 | 그랜드슬래머 | SSP 30,000포인트 + 한정판 굿즈 |

# 4. 제안 사업 2: 자전거 파크런

"매주 같은 시간, 같은 장소 - 대한민국 자전거 파크런"

## 4.1 파크런(parkrun) 모델이란?

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기원 | 2004년 영국에서 시작, 현재 23개국 1,100만 명 참가 |
| 방식 | 매주 토요일 오전, 같은 장소에서 5km 달리기 (무료, 자원봉사 운영) |
| 성공 요인 | 무료 + 정기적 + 누구나 참여 + 커뮤니티 |
| 호주 규모 | 100만 명 등록, 490개 장소, 연 375만 회 완주 |
| WHO 평가 | "지역 커뮤니티를 정기적 신체 활동에 참여시키는 모범 사례" |

## 4.2 자전거 파크런: 한국형 적용

파크런의 검증된 커뮤니티 모델을 자전거 + 관광에 맞게 변형합니다.

| 파크런 (러닝) | 자전거 파크런 (제안) |
| --- | --- |
| 매주 토요일 5km 달리기 | 매주 토요일 오전, 대표코스 60선에서 자전거 라이딩 |
| 물리적 바코드 인증 | GPS 자동 인증 + 디지털 체크인 |
| 종이 결과표 | 실시간 리더보드 + 구간 랭킹 |
| 무료 참가 | 무료 참가 + SSP 포인트 적립 |
| 자원봉사 운영 | 지역 자전거 동호회 + 관광공사 협력 운영 |

## 4.3 자전거 파크런 운영 모델

Phase 1: 파일럿 (5개 거점)

| 거점 | 코스 | 거리 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서울 한강 | 여의도~반포 순환 | 약 15km | 수도권 핵심, 접근성 최고 |
| 춘천 | 의암호 순환 | 약 20km | 기존 라이트브라더스 협력 지역 |
| 경주 | 역사유적길 | 약 26km | 역사 관광 + 자전거 최적 |
| 제주 | 해안도로 구간 | 약 20km | 관광 수요 최고 |
| 부산 | 낙동강 하구 | 약 15km | 남부권 거점 |

운영 방식 (매주 토요일 오전 9시)

- 08:30  현장 집결 + 앱 체크인

- 08:50  안전 브리핑 + 코스 안내

- 09:00  일제 출발

- 라이딩  GPS 자동 트래킹 + 실시간 랭킹

- 완주    자동 완주 인증 + SSP 포인트 적립

- 완주 후  주변 관광지/맛집 쿠폰 자동 발급

- 결과    실시간 리더보드 + 주간 랭킹 업데이트

## 4.4 전국 순환코스 완주 캠페인

기존 국토종주 자전거길 (12개 노선, 총 2,237km)

| 노선명 | 구간 | 거리 |
| --- | --- | --- |
| 국토종주 (아라-한강-새재-낙동강) | 인천 → 부산 | 633km |
| 금강 자전거길 | 대청댐 → 금강하구둑 | 146km |
| 영산강 자전거길 | 담양댐 → 영산강하구둑 | 133km |
| 섬진강 자전거길 | 전북 임실 → 전남 광양 | 149km |
| 동해안 (강원) | 고성 통일전망대 → 삼척 | 242km |
| 동해안 (경북) | 울진 → 영덕 | 76km |
| 제주환상 자전거길 | 제주도 해안도로 일주 | 234km |
| 북한강 자전거길 | 밝은광장 → 춘천 | 70km |

"대한민국 한 바퀴" 디지털 완주 캠페인

| 캠페인 | 내용 | 기간 | 리워드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 국토종주 633km | 인천→부산 전 구간 | 연중 | 국토종주 마스터 배지 + SSP 6,330P |
| 4대강 종주 | 한강+금강+영산강+낙동강 | 연중 | 4대강 마스터 배지 + SSP 8,000P |
| 동해안 종주 318km | 고성→영덕 전 구간 | 연중 | 동해안 마스터 배지 + SSP 3,180P |
| 제주 일주 234km | 제주 해안도로 완주 | 연중 | 제주 마스터 배지 + SSP 2,340P |
| 그랜드슬램 | 전 노선 2,237km 완주 | 연중 | 그랜드슬래머 인증 + 명예앰배서더 + SSP 22,370P |

## 4.5 구간 랭킹 시스템

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 코스 킹/퀸 (KOR/QOR) | 각 코스 남/녀 최단 시간 기록 보유자 → 왕관 아이콘 |
| 단골 라이더 | 90일 내 특정 코스 최다 완주자 → 월계관 아이콘 |
| 연령대별 순위 | 20대/30대/40대/50대+ 필터 |
| 지역별 순위 | 시/도별 라이더 순위 → 지역 자존심 대결 |
| 시즌 랭킹 | 분기별 종합 순위 → 시즌 챔피언 시상 |
| 동호회 대항전 | 자전거 동호회 간 팀 랭킹 → 단체 참여 유도 |

# 5. 제안 사업 3: ESG 협업 친환경 캠페인

"라이딩으로 지구를 지키다" - 탄소저감 캠페인

## 5.1 SSP 탄소저감 메커니즘

자전거 라이딩 1km → 탄소저감량 자동 계산 (자동차 대비 CO₂ 절감량) → SSP 10포인트 자동 적립 (1km당) → 포인트로 자전거 용품 구매 또는 지역 관광 쿠폰 교환

"달릴수록 이득, 달릴수록 친환경"

## 5.2 ESG 캠페인 제안

캠페인 1: "Green Ride Korea" - 국가 탄소저감 라이딩 캠페인

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 연간 자전거 관광 라이딩을 통한 국가 단위 탄소저감량 시각화 |
| 방식 | 대표코스 60선 라이딩 시 탄소저감량 자동 집계 → 전국 대시보드 공개 |
| KPI | 연간 탄소저감량 목표 설정 (예: 100톤 CO₂ 저감) |
| 시각화 | 관광공사 홈페이지 + 라이트브라더스 앱에 실시간 탄소저감 카운터 |
| 보상 | 목표 달성 시 참가자 전원 특별 배지 + SSP 보너스 포인트 |

캠페인 2: "Zero Carbon Tour" - 탄소 제로 여행 인증

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 자전거로만 여행하는 "탄소 제로 관광" 인증 제도 |
| 방식 | 대표코스 + 주변 관광지를 자전거로만 이동 시 "Zero Carbon Tour" 배지 발급 |
| 연계 | 관광공사 품질인증 업소(숙박, 식당) 방문 시 추가 포인트 |
| ESG 보고 | 관광공사 ESG 보고서에 캠페인 실적 반영 가능 |

캠페인 3: "Ride for Local" - 자전거 관광으로 지역경제 활성화

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 자전거 관광이 지역 경제에 기여하는 효과 측정 및 확대 |
| 방식 | 코스 완주 후 주변 지역 상점/식당 SSP 쿠폰 자동 발급 |
| 데이터 | 라이딩 데이터 기반 지역별 관광 기여도 분석 리포트 제공 |
| 참고 | 춘천마라톤 사례: 러닝 대회로 요식업 +25.5%, 숙박업 +61.8% 증가 |

## 5.3 ESG 성과 측정 체계

| 지표 | 측정 방식 | 보고 주기 |
| --- | --- | --- |
| 총 탄소저감량 (tCO₂) | SSP 시스템 자동 집계 | 월간 |
| 자전거 관광 참가자 수 | 앱 가입자 + 이벤트 참가자 | 월간 |
| 지역경제 기여도 | 쿠폰 사용 데이터 + 지역 매출 연동 | 분기 |
| 코스별 이용률 | GPS 트래킹 데이터 | 월간 |
| 사회적 가치 (커뮤니티) | 동호회 활동, 자원봉사 참여율 | 반기 |

# 6. 기술 솔루션 상세

## 6.1 시스템 아키텍처

사용자 접점

- 라이트브라더스 앱 (메인)

- 스트라바 (연동)

- 가민/애플워치 (연동)

- 관광공사 홈페이지 (위젯 임베드)

백엔드 시스템

- GPS 매칭 세그먼트 자동감지

- SSP 엔진 포인트 적립/사용

- 랭킹 엔진 리더보드 필터링

- 스탬프 관리 배지/인증서 발급 시스템

데이터 분석

- 탄소저감 자동계산

- 관광 기여 분석

- 이용 패턴 분석

- ESG 대시보드 실시간 현황판

## 6.2 관광공사 GPX 데이터 활용

관광공사가 이미 대표코스 60선의 GPX 파일을 제공하고 있어, 이를 활용한 빠른 기술 구현이 가능합니다.

| 단계 | 내용 | 소요 기간 |
| --- | --- | --- |
| GPX 파일 임포트 | 60선 전체 코스 데이터 시스템 등록 | 1주 |
| 세그먼트 변환 | GPX → 구간 랭킹용 세그먼트 자동 변환 | 2주 |
| 체크포인트 설정 | 코스별 주요 지점 체크포인트 지정 | 1주 |
| 테스트 라이딩 | 주요 코스 실제 GPS 매칭 테스트 | 2주 |
| 총 기술 준비 기간 |  | 약 6주 |

## 6.3 관광공사 연동 방안

| 연동 항목 | 방식 |
| --- | --- |
| 코스 정보 | 관광공사 API 또는 GPX 파일 정기 동기화 |
| 관광지 정보 | 대한민국구석구석 관광지 데이터 연계 |
| 품질인증 업소 | 인근 품질인증 숙박/식당 정보 자동 노출 |
| 배지랜드 | 관광공사 배지랜드 시스템과 배지 연동 검토 |
| 디지털관광주민증 | 자전거 파크런 참가 실적 → 관광주민증 연계 검토 |

# 7. 사업 추진 일정

## 7.1 전체 로드맵

2026년 Q2 (4~6월) - 기획 및 개발

- 관광공사-라이트브라더스 MOU 체결

- GPX 데이터 기반 세그먼트 시스템 개발

- 디지털 스탬프 투어 시스템 개발

- 파일럿 5개 거점 코스 선정 및 현장 답사

- ESG 캠페인 기획 및 디자인

2026년 Q3 (7~9월) - 파일럿 런칭

- 디지털 스탬프 투어 베타 오픈 (대표코스 60선)

- 자전거 파크런 첫 개최 (서울 한강 + 춘천)

- 구간 랭킹 시스템 가동

- Green Ride Korea 캠페인 런칭

- 미디어 PR + SNS 캠페인

2026년 Q4 (10~12월) - 확장

- 파일럿 5개 거점 정식 운영

- 순환코스 완주 캠페인 가동

- 시즌 1 랭킹 집계 + 시상

- ESG 성과 보고서 1차 발간

- 2027년 확장 계획 수립

2027년 - 전국 확대

- 자전거 파크런 20개 거점 확대

- 대표코스 60선 + 순환코스 전체 디지털 전환 완료

- 대한민국 한 바퀴 그랜드슬램 캠페인

- 해외 라이더 유치 (인바운드 관광 연계)

- ESG 연간 성과 보고서 발간

## 7.2 단계별 목표

| 단계 | 기간 | 참가자 목표 | 코스 수 | 핵심 KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파일럿 | 2026 Q3~Q4 | 5,000명 | 5개 거점 | 주간 참가율, 앱 다운로드 |
| 확장 1 | 2027 상반기 | 20,000명 | 20개 거점 | 재방문율, SSP 적립량 |
| 확장 2 | 2027 하반기 | 50,000명 | 40개 거점 | 지역경제 기여도, 탄소저감량 |
| 안정화 | 2028년 | 100,000명 | 60선 전체 | 자전거 관광 시장 점유율 |

# 8. 비용 구조 및 투자 계획

## 8.1 사업 비용 추정 (1차년도)

| 항목 | 금액 | 분담 제안 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 개발 (세그먼트+스탬프+랭킹) | 2.0억 원 | 라이트브라더스 |
| 앱 개발/고도화 | 1.5억 원 | 라이트브라더스 |
| 파일럿 이벤트 운영 (5개 거점) | 1.0억 원 | 공동 분담 |
| ESG 캠페인 기획/운영 | 0.5억 원 | 공동 분담 |
| 마케팅/PR | 1.0억 원 | 공동 분담 |
| SSP 포인트 원가 (리워드) | 0.5억 원 | 라이트브라더스 |
| 합계 | 6.5억 원 |  |

## 8.2 수익 모델

| 수익원 | 내용 | 예상 수익 (1년차) |
| --- | --- | --- |
| 스폰서십 | 코스별 타이틀 스폰서 (스포츠 브랜드) | 1.5억 원 |
| 프리미엄 구독 | 고급 랭킹 필터, 훈련 분석 | 0.5억 원 |
| 커머스 | 자전거 용품 + 지역 관광 상품 | 0.8억 원 |
| 데이터 사업 | 자전거 관광 데이터 분석 리포트 | 0.3억 원 |
| 합계 |  | 3.1억 원 |

## 8.3 관광공사 투자 대비 기대 효과

| 투자 항목 | 기대 효과 |
| --- | --- |
| 이벤트 운영 분담 | 자전거 관광 인구 5만명 신규 유입 (2027년 목표) |
| 마케팅 분담 | 대표코스 60선 인지도 300% 향상 |
| ESG 캠페인 | 연간 100톤 CO₂ 저감 성과 (ESG 보고서 활용) |
| 데이터 | 자전거 관광 패턴 빅데이터 확보 (정책 수립 근거) |

# 9. 관광공사 협업 요청 사항

## 9.1 관광공사에 요청드리는 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| GPX 데이터 제공 | 대표코스 60선 + 순환코스 GPX 파일 공식 제공 |
| 관광 콘텐츠 연계 | 대한민국구석구석 관광지/숙박/식당 정보 API 연동 |
| 공동 브랜딩 | "한국관광공사 x 라이트브라더스" 공동 로고/브랜드 사용 |
| 홍보 채널 | 관광공사 홈페이지/SNS를 통한 캠페인 홍보 |
| 배지랜드 연동 | 자전거 파크런 배지와 배지랜드 시스템 연계 |
| 품질인증 업소 | 코스 주변 품질인증 업소 쿠폰 협의 |
| 행정 지원 | 지자체/지역 관광 기관과의 협력 중재 |

## 9.2 라이트브라더스 제공 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 디지털 플랫폼 | 스탬프 투어 + 구간 랭킹 + 파크런 시스템 전체 개발/운영 |
| SSP 포인트 | 탄소저감 포인트 적립/사용 인프라 |
| 스트라바 연동 | 기존 자전거 이용자 즉시 참여 가능 |
| 데이터 분석 | 관광 기여도, 탄소저감량, 이용 패턴 분석 리포트 |
| 현장 운영 | 자전거 파크런 이벤트 기획/운영 |
| 커뮤니티 | 자전거 동호회 네트워크 활용 참가자 모집 |

# 10. 기대 효과 종합

## 10.1 관광공사 기대 효과

| 영역 | 기대 효과 |
| --- | --- |
| 자전거 관광 활성화 | 대표코스 60선 디지털 전환 → 이용률 300% 향상 |
| MZ세대 유입 | 게이미피케이션(랭킹/배지) → 2030 자전거 관광 인구 확대 |
| 지역경제 활성화 | SSP 쿠폰 → 코스 주변 지역 상권 매출 증가 |
| ESG 성과 | 탄소저감 정량 데이터 → ESG 보고서 활용 |
| 데이터 확보 | 자전거 관광 빅데이터 → 정책 수립 근거 |
| 해외 관광객 유치 | 글로벌 파크런 모델 인지도 → 인바운드 자전거 관광 |

## 10.2 사회적 기대 효과

- 자전거 관광 활성화 → 지역 관광 수요 증가 → 지역경제 활성화

- 자동차 관광 → 자전거 관광 전환 → 탄소 저감

- 정기적 라이딩 습관 → 국민 건강 증진

- 자전거 커뮤니티 형성 → 사회적 연결 강화

# 11. 유사 사례 및 벤치마크

| 사례 | 국가 | 내용 | 성과 |
| --- | --- | --- | --- |
| parkrun | 호주 | 매주 5km 무료 러닝 | 100만 명 등록, WHO 모범 사례 |
| Strava 세그먼트 | 글로벌 | GPS 기반 구간 랭킹 | 1.8억 명, 기업가치 3조 원 |
| Ride with GPS | 미국 | 자전거 코스 공유 플랫폼 | 관광청 공식 코스 파트너 |
| Komoot | 독일 | 아웃도어 코스 + 내비게이션 | 유럽 자전거 관광 1위 앱 |
| EuroVelo | EU | 유럽 자전거 루트 네트워크 | 17개 루트, 90,000km |

# 12. 미팅 제안

심경섭 님께서 제안해주신 업무 미팅에 대해, 아래 일정 중 편하신 시간을 알려주시면 감사하겠습니다.

## 제안 미팅 안건

| 순서 | 내용 | 시간 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 라이트브라더스 회사 소개 + SSP 시스템 데모 | 20분 |
| 2 | 디지털 스탬프 투어 솔루션 제안 | 20분 |
| 3 | 자전거 파크런 모델 제안 | 15분 |
| 4 | ESG 캠페인 제안 | 10분 |
| 5 | Q&A 및 협업 범위 논의 | 15분 |
|  | 합계 | 약 80분 |

미팅 장소: 관광공사 원주 본사 또는 라이트브라더스 세빛 쇼룸 (서울 반포) 또는 화상회의

# 부록

## A. 한국 자전거 인프라 현황 (2024년 기준)

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 자전거도로 총연장 | 27,754km (전년 대비 +3.3%) |
| 국토종주 자전거길 | 12개 노선, 2,237km |
| 국토종주 인증센터 | 유인 15개소 + 무인 70개소 |
| 서울 따릉이 누적 회원 | 506만 명 |
| 따릉이 누적 이용 | 2억 5,017만 건 |
| 자전거 이용 측정 건수 | 연 1,873만 건 |
| 대표코스 60선 | 2024.12 문체부 발표 |

## B. 대표코스 60선 권역별 분포

| 권역 | 코스 수 |
| --- | --- |
| 서울/인천/경기/강원 | 17개 |
| 대전/세종/충남/충북 | 9개 |
| 대구/경북 | 6개 |
| 광주/전북/전남 | 10개 |
| 부산/울산/경남 | 다수 |
| 제주 | 다수 |
| 합계 | 60개 |

## C. 대표코스 60선 카테고리

| 카테고리 | 테마 | 디지털 연계 아이디어 |
| --- | --- | --- |
| 도심 | 도시 속 자전거길 | 도심 카페/맛집 쿠폰 연계 |
| 바다 | 해안 라이딩 | 일출/일몰 특별 배지 |
| 섬 | 섬 순환 코스 | 섬 완주 컬렉션 배지 |
| 강 | 강변 자전거길 | 강변 힐링 스팟 연계 |
| 산 | 산악 코스 | 고도 챌린지 랭킹 |
| 도전 | 장거리/고난도 | 도전 등급 시스템 |
| 역사 | 역사 유적지 | 오디오 해설 연계 |
| 힐링 | 자연/웰니스 | 웰니스 프로그램 연계 |

## D. SSP 포인트 적립 시뮬레이션

| 활동 | 거리 | SSP 포인트 | 탄소저감량 | 금액 환산 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주말 한강 라이딩 | 30km | 300P | 약 7.1kg CO₂ | 약 300원 |
| 경주 역사유적길 | 26km | 260P | 약 6.2kg CO₂ | 약 260원 |
| 제주 해안도로 | 50km | 500P | 약 11.9kg CO₂ | 약 500원 |
| 4대강 종주 (전체) | 633km | 6,330P | 약 150kg CO₂ | 약 6,330원 |
| 60선 전체 완주 | 약 2,000km | 20,000P | 약 475kg CO₂ | 약 20,000원 |

"자전거로 대한민국을 달리며, 관광을 즐기고,

탄소를 줄이는 새로운 여행 문화를 함께 만들어가겠습니다."

(주)라이트브라더스 드림